## Planning
Projet : WebMenu
Pham Esther | 151481 |  | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers)
Tâches | Etat | Jour > | Lundi |  |  |  | 2025-05-19 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2025-05-20 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2025-05-21 |  |  |  | Jeudi |  |  |  |  | 2025-05-22 |  |  |  |  | Vendredi |  | 2025-05-23 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2025-05-26 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2025-05-27 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2025-05-28 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2025-05-29 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2025-05-30 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2025-06-02 |  |  |  | Seulement si nécessaire >> Insérer ou supprimer les colonnes à gauche de celle-ci !
| [En cours / Terminé] | heures > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Administration | En cours |  | Jeudi 1: Férié - Ascension
Prise en main du projet | Terminé | [90 empty] | En cours | bar: Lundi 1 to Lundi 3
Visite des experts | Terminé | [90 empty] | Terminé | bar: 2025-05-19 8; Mardi 4
Visite du supérieur | En cours | bar: Lundi 2; Mardi 3; Mercredi 3; Jeudi 3; 2025-05-22 10; Vendredi 2; Lundi 3; Mercredi 2
Analyse | Terminé
Plannification | Terminé | bar: Lundi 3 to Lundi 4
Analyse de la base de données | Terminé | bar: Lundi 4 to 2025-05-19 6
Création des schémas d'analyse | Terminé | bar: 2025-05-19 5; 2025-05-19 7 to 2025-05-20 5
Création des maquettes | Terminé | bar: Mardi 3 to 2025-05-20 6; Mercredi 4
Conception | Terminé
Conception des tests | Terminé | bar: 2025-05-20 5 to 2025-05-20 8
Création des diagrammes de classes (client/serveur) | Terminé | bar: 2025-05-20 7 to Mercredi 3
Réalisation | En cours
Création de la structure du serveur et connection à la DB | Terminé | bar: Mercredi 1 to 2025-05-21 6
Création des différentes requêtes GET | Terminé | bar: 2025-05-21 7 to Jeudi 4
Création des pages d'affichage des articles | Terminé | bar: Jeudi 3 to 2025-05-22 9
Gestion des animations entre les pages et de la relecture des données | Terminé | bar: 2025-05-22 8 to 2025-05-23 4
Gestion du login et de la securité des entrypoints | En cours | bar: 2025-05-23 5 to Lundi 4
Création des requêtes CRUD | En cours | bar: Lundi 4 to Mardi 2; Mardi 4 to Mercredi 1; Mercredi 3 to 2025-05-28 8
Création des pages de modification des articles | En cours | bar: 2025-05-26 6 to 2025-05-26 8; Mardi 4 to Mercredi 1; Mercredi 3 to 2025-05-28 6
Création d'une page d'ajout et de suppression des articles | En cours | bar: Mercredi 1 to 2025-05-28 8; Vendredi 1 to Vendredi 4
Tests | En cours
Tests des différentes fonctionnalités | En cours | bar: 2025-05-21 6; Jeudi 2 to Jeudi 4; 2025-05-22 7 to 2025-05-22 8; 2025-05-23 3 to 2025-05-23 4; Lundi 2 to Lundi 3; 2025-05-26 7 to 2025-05-26 8; Mardi 2 to Mardi 3; Mercredi 3 to Mercredi 4; 2025-05-28 6 to 2025-05-28 8
Réalisation des tests de la conception | bar: Vendredi 1 to 2025-05-30 8
Documentation | En cours | bar: 2025-05-19 5 to 2025-05-19 8; 2025-05-20 7 to 2025-05-20 8; 2025-05-21 7 to 2025-05-21 8; 2025-05-22 7 to 2025-05-22 8; 2025-05-23 5 to 2025-05-23 6; 2025-05-26 7 to Mardi 3; 2025-05-27 7 to 2025-05-27 8; 2025-05-28 7 to 2025-05-28 8; 2025-05-30 7 to 2025-06-02 8
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !
Zone d'avancement >> étirer sur la gauche pour montrer l'avancement du projet