## Journal
Projet : WebMenu
Pham Esther |  |  | 151481
|  |  |  | Visites et décisions | Solutions
|  |  |  | Problèmes rencontrés | Absences
Date | Travail effectué |  | Temps
[H.h]
2025-05-19 | Prise en main du projet, lecture du CDC et des documents se trouvant sur PKOrg |  | 2
| Visite du supérieur : discussion des différentes documentations du projet |  | 0.5
| Création du planning, choix des différentes activités à réaliser pour le projet |  | 0.5
| Analyse de la base de données |  | 1
| Création du schéma use case |  | 0.5
| Documentation du chapitre 1 (Les grandes lignes du projet) |  | 2
| Documentation du chapitre 2.1.3 (Processus d’entreprise concernés) |  | 1
| Visite des experts : - Un seul expert présent, M.Waelti - Documentation très importante, pour les photos il faut les mettre dans un dossier "Annexes" et indiquer le nom qui correspond à l'image dans la doc - Présentation finale se fait en 2 partie --> choisir si on veut que le supérieur vienne - La réalisation des requêtes CRUD prendra plus de temps |  | 0.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Pendant la visite des experts, on m'a expliqué qu'il faut que je documente bien et que ce soit complet. Il faut que je fasse attention aussi à bien remplir mon journal de travail et mon planning. Je pense que pour le planning, comme ils me l'ont fait remarquer, je dois faire attention pendant la création des services CRUD : cela va prendre plus de temps.
2025-05-20 | Création desdiagrammes d'activités |  | 2.5
| Création des diagrammes de séquence |  | 2.5
| Visite du supérieur : Discussion des schémas d'analyse et des modifications à faire. Validation des schémas |  | 1
| Création des maquettes |  | 1
| Conception des tests et documentation des tests |  | 1
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Les schémas m'ont pris énormément de temps sur le planning, et maintenant je suis en retard. Il faut absolument que je rattrape ce retard le plus rapidement possible demain.
2025-05-21 | Création du diagramme de classes pour le client |  | 1
| Création du diagramme de classes pour le serveur |  | 1.5
| Visite du supérieur : Discussion des schémas de conception et modifications à faire |  | 0.5
| Création des maquettes |  | 1
| Création de la structure du serveur et connection à la DB ainsi que les tests |  | 2
| Création des différentes requêtes GET et documentation des schémas |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
J'ai réussi à rattraper mon retard, heureusement, et maintenant je peux me reconcentrer sur les tâches sans trop me stresser. Cela me soulage beaucoup, mais il faut que j'avance sur la documentation aussi, étant donné que je l'ai laissée de côté pour rattraper mon retard.
2025-05-22 | Création des différentes requêtes GET et tests |  | 3
| Visite du supérieur : - Discussion des schémas de conception et modifications à faire - Discussion des requêtes GET - Discussion de la page admin |  | 0.5
| Création des pages d'affichage des articles |  | 1.5
| Gestion des animations entre les pages et de la relecture des données |  | 1
| L'animation des items du menu ne fonctionnait pas et renvoyait soit des erreurs, soit la page n'affichait rien. |  | 1.5
| Il fallait importer les fichiers CSS de la librairie Slick pour que l'animation fonctionne. Il fallait également appliquer l'animation sur la liste et non sur les sections du menu. |  | 0.5
| Test de l'affichage et de l'animation |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 10
Je suis contente maintenant que mon animation fonctionne, il me reste encore a coder le fait d'afficher plusieur élément ensemble sur une page. Il faut aussi que je gère la relecture des données par rapport à la valeur donnée dans la base de données et que j'arrange l'affichage pour qu'il corresponde aux maquettes.
2025-05-23 | Gestion des animations entre les pages et de la relecture des données |  | 3
| Visite du supérieur : - Discussion de l'avancé - Améliorations du code et suggestions d'améliorations |  | 1
| Gestion du login et de la securité des entrypoints et documentation |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 6
2025-05-26
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
2025-05-27
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
2025-05-28
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
2025-05-30
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
2025-06-02
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
|  | Total général > | 40
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !